## 统计表
二道江区2026年衔接推进乡村振兴补助资金项目年度计划表
序号 | 市县 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容与规模 | 项目预算总投资 （万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 （万元） | 其他资金（万元）
1 | 二道江区 | 产业发展 | 鸭园村磨坊项目 | 新建 | 鸭园村 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 鸭园村 | 购置磨米压油等加工设备 | 20 | 20 | 0 | 35户57人 | 脱贫户参与项目监督和分红。 | 收益款为脱贫户、监测户分红，提高贫困人口收入。
2 | 二道江区 | 产业发展 | 二道江乡分布式光伏发电项目 | 新建 | 二道江乡 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 二道江乡 | 在二道江乡建设分布式光伏站点，每个站点装机约45-46kW。 | 100 | 100 | 0 | 46户89人 | 完成光伏发电 | 发电收益
3 | 二道江区 | 产业发展 | 宇翔农业发展有限公司建设生产加工车间二期建设项目 | 新建 | 铁厂镇 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 铁厂镇 | 于宇翔农业发展有限公司生产加工车间新建厂房及采购设备。 | 250 | 250 | 0 | 68户99人 | 脱贫户参与项目监督和分红。 | 预计年收益为脱贫户分红。
4 | 二道江区 | 基础设施 | 三道江村饮水改造工程 | 新建 | 三道江村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 三道江村 | 三道江村三、四组饮水管线1500米 | 50 | 50 | 0 | 64户124人 | 达到村民供水标准 | 雇佣当地村民施工
5 | 二道江区 | 基础设施 | 菇园村基础设施建设项目 | 新建 | 菇园村 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 五道江镇 | 菇园村三组三水源水泥路，长700米，宽3.5米，共计2450平方米。 | 35 | 35 | 0 | 519户1180人 | 新建水泥路700米。改善村容村貌，人居环境整治等工作开展。 | 保障居民出行安全，完善村内道路安全。
6 | 二道江区 | 基础设施 | 向阳村十一组道路硬化项目 | 新建 | 向阳村 | 2026-05-01 | 2026-11-01 | 向阳村 | 向阳村十一组主路，水泥路破损需进行道路硬化，修柏油路约2100米长，3米宽 | 50 | 50 | 0 | 62户353人 | 为乡村振兴战略的实施夯实了基础。 | 提升村内生产生活条件，补齐基础设施短板。
7 | 二道江区 | 基础设施 | 四道沟村新建排水沟项目 | 新建 | 四道沟村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 四道沟村 | 一组北大地排水沟总长400米，高1米，宽1.4米，底厚20公分 | 50 | 50 | 0 | 60户123人 | 新建排水沟400米。改善村容村貌，人居环境整治等工作开展。 | 保障居民出行安全，完善村内道路安全。
8 | 二道江区 | 其他 | 庭院经济奖补资金 | 新建 | 二道江区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 二道江区乡村振兴服务中心 | 全区庭院经济奖补。 | 13.72 | 13.72 | 0 | 224户348人 | 为全区符合条件的庭院经济发放补贴。 | 多途径为脱贫户增收
9 | 二道江区 | 其他 | 村级寄递物流综合服务公益性岗位工资 | 新建 | 二道江区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 二道江区乡村振兴服务中心 | 6名脱贫户村级寄递物流综合服务公益性岗位工资。 | 5.76 | 5.76 | 0 | 6户6人 | 为6名脱贫户发放村级寄递物流综合服务工资。 | 多途径为脱贫户增收
10 | 二道江区 | 其他 | 村残协爱心助残员岗位工资 | 新建 | 二道江区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 二道江区乡村振兴服务中心 | 13名脱贫户村残协爱心助残员岗位工资。 | 7.8 | 7.8 | 0 | 13户13人 | 为13名脱贫户发放村残协爱心助残员工资。 | 多途径为脱贫户增收
11 | 二道江区 | 其他 | 村级“农村养老服务管家”公益性岗位工资 | 新建 | 二道江区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 二道江区乡村振兴服务中心 | 8名脱贫户村级“农村养老服务管家”公益性岗位工资。 | 7.68 | 7.68 | 0 | 8户8人 | 为8名脱贫户发放村级“农村养老服务管家”公益性岗位工资。 | 多途径为脱贫户增收
12 | 二道江区 | 其他 | 乡村公益岗 | 新建 | 二道江区 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 二道江区乡村振兴服务中心 | 12名脱贫户乡村公益岗工资。 | 5.04 | 5.04 | 0 | 12户12人 | 为12名脱贫户发放乡村公益岗工资。 | 多途径为脱贫户增收